Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 20

Принят                                            Согласовано                                               Утверждаю

на заседании Совета школы               Начальник Управления Образования       Директор МБОУ СОШ № 20

протокол № 2 от 12.04.2011 г.        Администрации г. Новочеркасска

председатель СШ ___________      ______________ Н.К. Беликова                _________ Е.И. Юзбекова

И.В. Матяшова

ПРОЕКТ

перспективного развития:

срок реализации: 2011 – 2015 г.г.

г. Новочеркасск

2011г.

Введение

Проект перспективного развития МБОУ СОШ № 20 разработан коллективом школы на основе анализа настоящей образовательной среды и предполагает реализацию перспективных направлений деятельности школы на срок с 2011 по 2015 год. Темой настоящего проекта является «Приведение системы образования МБОУ СОШ № 20 в состояние, адекватное потребностям социума и отдельной личности».

Актуальность проекта обусловлена кардинальными изменениями, происходящими в системе образования нашей страны.

В основу разработки Проекта положены следующие нормативные документы:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г.

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школы»

- Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (проект)

- Новые образовательные стандарты, Закон об образовании (проект)

- Нормативно-правовые документы областного и муниципального уровня

- Анализ программы развития, состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа.

Для реализации проекта выбран путь эволюционных изменений в образовательной системе с использованием ресурсов, накопленных в ходе работы школы над проблемой «Построение модели адаптивной образовательной системы (АОС) школы – школы творческого развития личности ребенка и педагога». Данный проект является логическим продолжением программы развития МОУ СОШ № 20 на 2007-2012 г.

За время, прошедшее с момента начала работы над программой развития МОУ СОШ № 20, коллектив продвинулся вперед и наработал определенные результаты:

- проводилась работа по изучению адаптивных образовательных технологий через цикл обучающих семинаров, создана и работает творческая группа по разработке и внедрению в образовательный процесс адаптивных педтехнологий;

- школа являлась пилотной площадкой по реализации проекта «Мой выбор», основная идея которого научить ребенка адаптироваться в современном мире;

- более эффективным стал процесс содействия развитию личности учащихся, формированию их познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциалов;

- в учебно-воспитательной работе с учащимися используются возможности расположенных недалеко от школы городских культурно-спортивных учреждений: школы искусств микрорайона Молодежный, библиотеки микрорайона Молодежный, ДК ОАО «НПО НЭВЗ», Центров детского технического творчества № 1 и № 2 и Центра детско-юношеского туризма и экскурсий.

- в штатное расписание школы введены должности социального педагога и учителя-логопеда, функционировали классы компенсирующего обучения;

- создан и постоянно обновляется банк данных одаренных детей. Мы воспитали учеников победителей областных и зональных олимпиад, стипендиатов премии мэра города Новочеркасска и губернатора области;

- значительно обогатился теоретический и методический арсенал педагогического коллектива, деятельность которого стала более целенаправленной и системной;

- выросла доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории, а также награжденных грамотами Министерства образования и науки РФ;

- созданы условия для сохранения и укрепления здоровья школьников;

- здание школы поставлено на капитальный ремонт, который на момент написания данного проекта  находится на стадии завершения. Таким образом, мы вплотную подошли к решению главной проблемы – устранению ветхости школ. В процессе капитального ремонта полностью заменены кровля основного здания школы, мягкая кровля спортивного зала, тира, перехода в старое здание школы; системы наружного и внутреннего водоснабжения, канализации, отопления и системы освещения. Произведены общестроительные работы: замена полового покрытия, окон, дверей, штукатурка стен, потолков, работы по восстановлению дворовой инфраструктуры. Всего за период ремонта  освоено 49млн.200тыс руб.;

- укреплена материально-техническая база школы: закуплена новая мебель, оборудование, компьютерная и интерактивная техника, наглядные пособия и интерактивные средства обучения, всего на сумму около 5000000 рублей. В школе оборудовано 11 интерактивных и мультимедийных кабинетов;

- одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» является обновление образовательных стандартов общего образования. Готовясь к массовому переходу на ФГОС нового поколения с сентября 2011 года, администрация школы предприняла ряд управленческих решений: прошли курсовую переподготовку в РО ИПК и ПРО по данной проблеме учителя начальной школы Величко М.В. и Величко И.Н., заместители директора по УВР Гребенникова Л.Е. и Пахолка С.В. в центре модернизации РО ИПК и ПРО; разработана основная образовательная программа начального общего образования; закуплены в полном объеме учебники для учащихся первых классов;

- переход на ФГОС нового поколения невозможен без обратной связи – системы оценки качества образования. Качество образования – приоритетное направление деятельности современной школы.

Одним из важнейших направлений работы нашей школы является совершенствование управления качеством образовательного процесса, установление соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных образовательных стандартов. Используемая нами модель управления качеством образования предполагает систематическое отслеживание уровня учебных достижений школьников. Каждая ступень обучения заканчивается их внешней экспертизой: ЕГЭ, ГИА-9 и выпускное тестирование выпускников начальной школы, результаты которой говорят о соответствии уровня освоения образовательных программ в МБОУ СОШ № 20 г. Новочеркасска  требованиям государственного образовательного стандарта.

- деятельность школы стала прозрачной: заработал сайт школы, школа участвует в различных системах общероссийского мониторинга, создан и работает Совет школы, в настоящее время начата процедура создания Управляющего Совета;

- в 2011 году школа стала бюджетным общеобразовательным учреждением.

Однако на сегодняшний момент имеются нерешенные до конца проблемы. К числу основных проблем и недостатков в учебно-воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества следует отнести:

- низкий уровень мотивации учебной деятельности;

- недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей детей в процессе обучения и внеклассной воспитательной работы;

- неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности ребенка и формировании школьного и классного коллективов;

- недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных систем классов.

Цели и задачи проекта

Цель проекта -  создание адаптивной образовательной системы (АОС) школы – школы творческого развития личности ребенка и педагога.

Задачи проекта:

- Обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования за счет:

- обеспечения  вариативности учебных  планов  и программ, внедрение индивидуальных учебных планов на старшей ступени обучения;

- профильного изучения ряда предметов (математика, русский язык,  физика,    информатика).

- Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей;

- Укрепление кадрового потенциала, создание условий для дальнейшего профессионального роста педагогов;

- Обеспечение условий, способствующих сохранению и  укреплению здоровья, отработка здоровьесберегающих технологий, пропаганда ценности здоровья и здорового образа жизни через формирование активной позиции ребенка по отношению к своему здоровью;

- Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её  эффективного развития;

- Расширение самостоятельности школы на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования

В процессе реализации данного проекта школа должна:

-   обеспечить благоприятные условия развития и психологически комфортные условия обучения для всех детей;

-   дать  обучающимся не только сумму научных знаний по различным предметам и направлениям, но главное сформировать на высоком уровне ключевые компетенции, овладение которыми является необходимым условием социализации выпускников школы;

- обеспечить условия для развития  и поддержки одаренных и талантливых детей;

- обеспечить благоприятные условия для профессионального роста и творческой самореализации педагогов;

- стать открытым образовательным пространством.

Мы видим школу как массовое среднее общеобразовательное учреждение, обеспечивающее физическое развитие ребенка, с профильными классами на 3-ей ступени, обладающие своей системой воспитания гуманистического типа, с широкой сетью внеурочной деятельности во вторую смену, позволяющей ученику найти здесь занятие по своим интересам.

Управленческо-кадровый аспект

Успех реализации данного проекта зависит от высококвалифицированных управленческих и педагогических кадров.

На сегодняшний день МБОУ СОШ № 20 полностью укомплектована кадрами: педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом.

В настоящее время в школе сложился высокопрофессиональный, живо откликающийся на все инновационные преобразования педагогический коллектив. У нас работают 33 педагогических работника, средний возраст которых 40-45 лет, из них с высшим образованием 27 человек, что составляет 82 % от всех работающих, среднее специальное образование имеют 6 человек, что составляет 18 % от числа всех педагогов.

По уровню квалификации дифференциация отмечается следующая:

- высшую квалификационную категорию имеют – 12 учителей, что составляет 36 % от числа работающих;

- I квалификационную категорию – 5 учителей, что составляет 15 % от числа работающих;

- II квалификационную категорию – 10 учителей, что составляет 31 % от числа работающих;

- Не имеют категории – 6 учителей, что составляет 18 % от числа работающих.

Педагоги школы принимают  участие в профессиональных конкурсах, занимая призовые места.

Учитель физики Зинченко Т.Г. - победитель городского конкурса «Учитель года Дона - 2005», учитель русского языка и литературы Вивчарук И.Д победитель в номинации «Молодой учитель» в конкурсе «Учитель года Дона - 2007», учитель информатики Величко М.В. победитель городского этапа всероссийского конкурса «Молодой учитель» в 2010 году.

Содержание проекта перспективного развития школы

| № | Задачи, Мероприятия | Целевые показатели | Сроки |  |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| I. Переход на новые образовательные стандарты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение гарантий получения доступного качественного общего образования а) введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс | Доля обучающихся начальной школы по новым ФГОС к 2015 году | 30 % | 50 % | 70 % | 100 % | - | Доля обучающихся начальной школы по новым ФГОС к 2015 году составит 100 % |
|  | б) введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 5 класс | Доля обучающихся основной школы по новым ФГОС к 2015 году | - | - | - | - | 20 % | Доля обучающихся основной школы по новым ФГОС к 2016 году составит 20 % |
|  | в) введение независимой оценки качества знаний выпускников начальной школы | Доля выпускников начальной школы, участвующих в процедуре независимой оценки качества знаний | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Доля выпускников начальной школы, участвующих в процедуре независимой оценки качества знаний к 2015 году составит 100 % |
|  | г) введение независимой оценки качества знаний выпускников основной школы (ГИА) | Доля выпускников основной школы, участвующих в процедуре независимой оценки качества знаний (ГИА) | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Доля выпускников основной школы, участвующих в процедуре независимой оценки качества знаний (ГИА) к 2015 году составит 100 % |
|  | д) повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Доля учителей, прошедших КПК для реализации ФГОС | 30 % | 50 % | 60 % | 80 % | 100 % | Доля учителей, прошедших КПК к 2015 году составит 100 % |
| II. Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Совершенствование системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных и талантливых детей: а) создание условий для участия учащихся МБОУ СОШ № 20 в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, соревнованиях всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней для выявления одаренных детей в различных сферах деятельности | Доля учеников, участвующих в олимпиадах, конкурсах, фестивалях различного уровня | 11 % | 13 % | 15 % | 18 % | 20 % | Доля учеников, участвующих в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях к 2015 году составит 20 % от количества всех обучающихся школы |
|  | б) создание условий для участия в конкурсных мероприятиях, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи | Количество детей, участвующих в конкурсах | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Количество детей, участвующих в конкурсах увеличится до 3 человек |
|  | в) организация работы НОУ школьников в МОУ СОШ № 20 | Доля учащихся, занимающихся в НОУ | - | - | - | 2 % | 4 % | Доля учащихся в НОУ к 2015 году достигнет 4 % |
| III. Совершенствование учительского корпуса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Укрепление кадрового потенциала, создание условий для дальнейшего профессионального роста педагогов: а) расширение возможности использования дистанционных форм повышения квалификации; | Доля педагогов, выбирающих КПК в дистанционной форме | - | 6 % | 11 % | 17 % | 25 % | Доля учителей, прошедших КПК в дистанционной форме к 2015 году, достигнет 25 % |
|  | б) организация обучения педагогов ИКТ | Доля педагогов, прошедших обучение по ИКТ | 45 % | - | - | - | - | Доля учителей, прошедших обучение по ИКТ к 2013 году, достигнет 100 % |
|  | в) участие педагогов МБОУ СОШ № 20 в профессиональных конкурсах | Количество учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах | - | 1 чел | - | 1 чел | - | Количество учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах к 2015 году, достигнет 2 человек |
|  | г) участие педагогов в научно-практических конференциях различного уровня; | Количество учителей, принявших участие в научно-практических конференциях различного уровня | - | - | 1 чел | 1 чел | 1 чел | Количество учителей, принявших участие в научно-практических конференциях к 2015 году, достигнет 3 человек |
|  | д) организация и проведение методических семинаров различного уровня | Доля педагогов, принявших участие в проведении методических семинаров различного уровня | 2 сем | 2 сем | 3 сем | 2 сем | 2 сем | Доля учителей, принявших участие в методических семинарах к 2015 году, достигнет 30 % |
|  | е) участие педагогов МОУ СОШ № 20 в работе сетевых педагогических сообществ | Доля учителей, принявших участие в работе сетевых педагогических сообществ | 9 % | 18 % | 24 % | 30 % | 32 % | Доля учителей, принявших участие в работе сетевых педагогических сообществ к 201 году, достигнет 32 % |
| IV. Изменение школьной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Укрепление ресурсной базы школы с целью обеспечения её эффективного развития а) Завершение капитального ремонта здания МБОУ СОШ № 20 | Выполнение работ по завершению капитального ремонта здания школы | + | - | - | - | - | Выполнение капитального ремонта здания в соответствии с ПСД на 100% |
|  | б) дальнейшее совершенствование материально-технической базы МБОУ СОШ № 20: - приобретение учебников для школьной библиотеки; | Доля учащихся, обеспеченных учебниками по предметам учебного плана школы | 63 % | 73 % | 86 % | 97 % | 100 % | Обеспеченность учебниками к 2015 году составит 100 % |
|  | - обновление банка учебно-методических пособий; | Доля новых учебно-методических пособий | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | Ежегодное обновление учебно-методических пособий составит 20 % |
|  | - создание локальной школьной сети | Доля учащихся, имеющих доступ к сети интернет | + | - | - | - | - | Доля учащихся, имеющих доступ к сети интернет составит к 2015 году 70 % |
| 5. | Развитие дистанционного образования через использование дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому | Доля детей-инвалидов, обеспеченных дистанционным обучением | - | - | 50 % | 50 % | 50 % | Охват детей-инвалидов дистанционным обучением составит 50 % |
| V. Сохранение и укрепление здоровья школьников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья учащихся а) обеспечение эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся МБОУ СОШ № 20 | Доля учащихся начальных классов, имеющих возможность посещать летний пришкольный лагерь | 19 % | 26 % | 28 % | 28 % | 28 % | Доля учащихся начальных классов охваченных программой оздоровления будет доведена до 28 % |
|  | в) обеспечение участия учащихся МБОУ СОШ № 20 в проведении соревнований, конкурсов, акций и конференций, включая всероссийские спортивные соревнования «Президентские состязания», всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры» | Количество учащихся школы, участвующих в президентских соревнованиях составит | 20 чел | 20 чел | 20 чел | 20 чел | 20 чел | Количество учащихся школы, участвующих в президентских соревнованиях составит 20 человек ежегодно |
| 7. | Создание условий для развития физической культуры: а) введение в учебный план школы 3 часа физической культуры с 1 по 11 классы; | Доля учащихся, обучающихся в условиях введения 3 часа физической культуры | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Доля учащихся, обучающихся в условиях введения 3 часа физической культуры составит 100 % |
|  | б) организация работы групп здоровья | Доля учащихся с ослабленным здоровьем, имеющих возможность заниматься физической культурой | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Доля учащихся с ослабленным здоровьем, имеющих возможность заниматься физической культурой к 2015 году, достигнет 100 % |
|  | в) обеспечение школьников горячим питанием | Доля учащихся, обеспеченных горячим питанием | 50 % | 56 % | 59 % | 62 % | 70 % | Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием к 2015 году, составит 100 % и 50 % учащихся 5 -11 классов |
| VI. Развитие самостоятельности школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Расширение самостоятельности школы на основе внедрения новых финансово-экономических механизмов хозяйствования а) привлечение внебюджетных средств для осуществления своей уставной деятельности | Доля внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования деятельности МБОУ СОШ № 20 | 11 % | 1 % | 2 % | 2 % | 2 % | Доля внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования деятельности МБОУ СОШ № 20 к 2015 году составит 2 % |
|  | б) использование ИКТ в управлении школой: - внедрение электронного школьного документооборота | Доля использования ИКТ в управлении школой | - | + | - | - | - | Доля использования ИКТ в управлении школой составит 100 % |
|  | - обеспечение открытости в управлении школой; | Ежегодная публичная отчетность | + | + | + | + | + | Предоставление ежегодного публичного отчета о деятельности ОУ на сайте школы |
|  | - создание условий для записи ребенка в школу через интернет | Доля учащихся начальных классов, записанных в 1 класс через интернет | - | - | - | + | + | Доля учащихся начальных классов, записанных в 1 класс через интернет составит 10 % |
|  | - внедрение системы электронных дневников | Доля учащихся, участвующих в программе «Электронный дневник» | - | - | - | + | + | Доля учащихся, участвующих в программе «Электронный дневник» к 2015 году составит 100 % |

В результате реализации вышеперечисленных мероприятий настоящего    проекта предполагается достижение следующих основных показателей по МБОУ СОШ № 20:

а) по разделу I:

- Доля обучающихся начальной школы по новым ФГОС к 2015 году составит 100 %

- Доля обучающихся основной школы по новым ФГОС к 2015 году составит 20  %

- Доля выпускников начальной школы, участвующих в процедуре независимой оценки качества знаний к 2015 году составит 100 %

- Доля выпускников основной школы, участвующих в процедуре независимой оценки качества знаний (ГИА) к 2015 году составит 100 %

- Доля учителей, прошедших КПК к 2015  году составит 100 %

б) по разделу II:

- Доля учеников, участвующих в различных олимпиадах, конкурсах, фестивалях к 2015 году составит 20 % от количества всех обучающихся школы

- Количество детей, участвующих в конкурсах увеличится до 3 человек

- Доля учащихся в НОУ к 2015 году достигнет 4 %

в) по разделу III:

- Доля учителей, прошедших КПК в дистанционной форме к 2015 году, достигнет 25 %

- Доля учителей, прошедших обучение по ИКТ к 2013 году, достигнет 100 %

- Количество учителей, принявших участие в профессиональных конкурсах к 2015 году, достигнет 2 человек

- Количество учителей, принявших участие в научно-практических конференциях к 2015 году, достигнет 3 человек

- Доля учителей, принявших участие в методических семинарах к 2015 году, достигнет 30 %

- Доля учителей, принявших участие в работе сетевых педагогических сообществ к 2015 году, достигнет 32 %

г) по разделу IV:

- Доля внебюджетных средств, привлекаемых для финансирования деятельности МБОУ СОШ № 20 к 2015 году составит 2  %

- Выполнение капитального ремонта здания в соответствии с ПСД на 100%

- Создание школьной  компьютерной сети к 2012 году позволит в полной мере использовать возможности ИКТ, доля учащихся, имеющих доступ к сети интернет составит к 2015 году 70 %

- Обеспеченность учебниками к 2015 году составит 100 %

- Ежегодное обновление учебно-методических пособий составит 20 %

- Охват детей-инвалидов дистанционным обучением к 2015 году составит 50 %

д) по разделу V:

- Доля учащихся начальных классов охваченных программой оздоровления будет доведена до  28 %

- Количество учащихся школы, участвующих в президентских соревнованиях составит 20 человек ежегодно

- Доля учащихся,  обучающихся в условиях введения 3 часа физической культуры составит к 2015 году 100 %

- Доля учащихся с ослабленным здоровьем, имеющих возможность заниматься физической культурой в группе здоровья к 2015 году, достигнет 100 %

- Доля учащихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием к 2015 году, составит 100 % и 50 % учащихся 5-11 классов

е) по разделу VI:

- Доля использования ИКТ в управлении школой составит 100 %

- Предоставление ежегодного публичного отчета о деятельности ОУ на сайте школы

- Доведение доли учащихся начальных классов, записанных в 1 класс через интернет до 10 % ;

- Доля учащихся, участвующих в программе «Электронный дневник» к 2015 году составит 100 %

Ресурсное обеспечение проекта.

Реализация содержания проекта перспективного развития школы потребует финансовых ассигнований, которые коллектив МБОУ СОШ № 20 планирует получить как за счет местного и областного бюджетов, так и за счет привлечения внебюджетных средств:

| № п\п | Раздел | Мероприятия | Финансовые ассигнования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Вид бюджета |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Переход на новые образовательные стандарты | повышение квалификации педагогических и управленческих кадров | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | областной |
|  |  | введение независимой оценки качества знаний выпускников начальной школы | 4,72 | 5,28 | 6,72 | 3,84 | 7,2 | внебюджетные |
| 2. | Развитие системы поддержки талантливых детей | оплата труда педагогов дополнительного образования | 56,4 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | 84,6 | областной |
|  |  | надбавки к ставкам заработной платы за работу с одаренными детьми, премирования по итогам участия в различных конкурсах, олимпиадах и т.д.: | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | областной |
| 3. | Совершенствование учительского корпуса | организация обучения педагогов ИКТ | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | областной |
|  |  | доплаты к ставкам заработной платы инновационно работающим педагогам | - | 5 | 5 | 5 | 5 | внебюджетные |
| 4. | Изменение школьной инфраструктуры | восстановление освещения территории школьного двора | - | - | - | - | 300 | Местный бюджет |
|  |  | оборудование площадки для изучения правил дорожного движения | - | 150 | - | - | - | Местный бюджет |
|  |  | создание малых архитектурных форм | - | - | 15 | 15 | - | внебюджетные |
|  |  | установка системы видеонаблюдения | 240 | - | - | - | - | внебюджетные |
|  |  | установка автоматизированной системы контроля доступа в ОУ | - | - | 150 | - | - | Местный и внебюджетные |
|  |  | приобретение учебников для школьной библиотеки | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | Областной бюджет |
|  |  | обновление учебно-методических пособий | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Областной бюджет |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья школьников | приобретение предметов хозяйственного назначения для обеспечения санитарно-гигиенических норм и правил | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Областной бюджет |
|  |  | организация работы пришкольного лагеря с дневным пребыванием детей | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | Местный бюджет |
|  |  | организация питания школьников | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | Местный и областной бюджет |
|  |  | установка питьевых фонтанчиков «Енисей» |  |  | 140 |  |  | областной бюджет |
|  |  | приобретение оздоравливающей мебели – конторки Базарного |  |  |  | 210 |  | Местный бюджет |
|  |  | оплата труда педагога-психолога | 20,8 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | Областной бюджет |
|  |  | приобретение оборудования для организации «Школы безопасности» | 100 |  |  |  |  | Областной бюджет |
| 6. | Развитие самостоятельности школы | внедрение системы электронных дневников |  |  |  | 30 | 30 | Внебюджетные |
|  |  | внедрение электронного школьного документооборота |  | 10 |  |  |  | Внебюджетные |